КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03. 2017 г. 							                     № 250

О подготовке к летнему пожароопасному периоду в

лесах, населённых пунктах и на объектах  экономики,

расположенных на территории муниципального района

«Малоярославецкий район»

В соответствии с Законом Калужской области от 22 мая 2001 года № 36-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Калужской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, а также снижения возможного ущерба от природных пожаров Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав межведомственного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного характера, вызванных природными пожарами (приложение 1);

1.2. План мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, населённых пунктах и на объектах экономики, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район», в пожароопасный период 
2017 года  (далее – План) (приложение 2).

2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации Малоярославецкого района (Якименко О.А.) осуществлять координацию действий органов управления, сил и средств территориального звена «Малоярославецкий район» территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области по профилактике и тушению природных пожаров.

3. Главам администраций поселений, руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район, организовать и обеспечить выполнение мероприятий Плана в пожароопасный период 2017 года.

4 Отделу организационно-контрольной работы, взаимодействия с поселениями и представительными органами власти (Бережанская Т.Н.) довести настоящее постановление до Глав администраций поселений, до членов межведомственного оперативного штаба.

5. Отделу информационных технологий (Михайленко Е.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя  Главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
О.А. Якименко.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»                                                                            А.В. Иванов

Приложение 1

к постановлению Малоярославецкой районной

администрации  муниципального района

«Малоярославецкий район»

от 01.03.2017 г.  № 250

С О С Т А В

межведомственного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного характера, вызванных природными пожарами

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Якименко Олег Антоньевич | - | Заместитель Главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Заместители руководителя |  |  |
| Мальков Дмитрий Викторович | - | Начальник отделения надзорной деятельнос-ти и профилактической работы Малоярославецкого района ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) |
| Абдулкеримов Аликерим Закерьянович | - | Директор ГКУ КО «Малоярославецкое лесни-чество» (по согласованию) |
| Члены штаба: |  |  |
| Неясов Василий Никитович | - | Заведующий отделом по ГО, ЧС и МОБ работе |
| Столяров Алексей Васильевич | - | Начальник ОМВД России по Малояросла-вецкому району (по согласованию) |
| Серегин Александр Михайлович |  | Начальник ПСЧ-34 ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию) |
| Смирнов Дмитрий Николаевич | - | Начальник ДРСУ ОАО «Калугаавтодор №5» Малоярославецкий участок (по согласованию) |
| Николькин Владимир Иванович |  | Генеральный директор АО «ДЭП 40» (по согласованию) |
| Жилянина Елена Алексеевна | - | Заведующий кабинетом ГОЧС ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Малоярославецкой районной

администрации  муниципального района

«Малоярославецкий район»

от 01.03.2017 г.  № 250

План

мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, населённых пунктах и на объектах экономики,

расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район»,

в пожароопасный период 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на территориях поселений и предприятий. | постоянно | Главы администраций поселений, руководители предприятий, органи-заций |
| 2 | Создать рабочие группы для оперативного реагирования на возникающую пожароопасную обстановку и обмена информацией с ЕСС – «101», - ЕДДС, обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пунктами поселений. | постоянно | Главы администраций поселений |
| 3 | Разработать и утвердить в установленном порядке Сводный план тушения лесных пожаров на территории ГКУ КО «Малоярославецкое лесничест-во» на пожароопасный сезон 2017 года. | до 31.03.2017 г. | ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить координацию действий лесопользователей по профилактике и тушению лесных пожаров на территории района. | постоянно | ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение готовности сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров в лесах, на территории поселений и предприятий. | постоянно | Главы администраций поселений ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию), руководители предприятий, организаций |
| 6 | Усилить контроль соблюдения правил пожарной безопасности в лесах на территории района. | постоянно | ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию) |
| 7 | Проведение работ по благоустройству лесных участков, устройству минерализованных полос. | постоянно | ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию) |
| 8 | Установить аншлаги с противопожарной тематикой и указанием номеров телефонов для сообщений о лесных пожарах. | до 01.04. 2017 г. | ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию) |
| 9 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (расчистка полос отвода земель) обслуживаемых дорог. | до 25.04.2017 г. | Ж/д станция Малоярославец, Московско-Смоленского центра организации работы железнодо-рожных станций филиала ОАО РЖД, АО «ДЭП – 40», ДРСУ ОАО «Калугаавтодор № 5» Малоярославецкий участок (по согласованию) |
| 10 | В случае высокой пожарной опасности обеспечить установленные ограничения на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение отдельных видов работ в лесном фонде. | постоянно | ОМВД России по Малоярославец-кому району Калужской области (по согласованию) ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить правовой режим и правопорядок в зонах ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. | постоянно | ОМВД России по Малоярославец-кому району Калужской области (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение своевременного предоставления информации о погоде и прогнозе развития пожарной обстановки. | постоянно | Метеостанция М-2 г. Малояросла-вец, Калужского ЦГМС филиал ФГБУ “Центральное УГМС” (по согласованию) |
| 13 | Обеспечение контроля готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду | до 01.05.2017 г. | Главы администраций поселений, ОНД и ПР Малоярославецкого района, ГКУ КО «Малояросла-вецкое лесничество» (по согласованию), Отдел по ГОиЧС, МОБ работе |
| 14 | Обеспечить координацию действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных лесоторфяными пожарами | постоянно | КЧС и ПБ, межведомственный оперативный штаб |
| 15 | Отработать схемы подачи и подвоза воды для обеспечения пожаротушения населенных пунктов, в которых отсутствуют водоисточники | до 31.03.2017 г. | Главы администраций поселений, ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество», ПСЧ 34 ФГКУ 8 ОФПС по Калужской обл. (по согласованию) |
| 16 | Уточнить списки старост населенных пунктов, порядок связи с ними с целью своевременного информирования и оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации | до 31.03.2017 г. | Главы администраций поселений |
| 17 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (расчистка полос отвода земель) обслуживаемых дорог. | до 25.04.2017 г. | АО «ДЭП – 40», ДРСУ ОАО «Калугаавтодор № 5» Малоярославецкий участок. (по согласованию) Ж/д станция Малоярославец, Мос-ковско-Смоленского центра орга-низации работы железнодорожных станций – филиала ОАО РЖД (по согласованию) |
| 18 | Разработать планы мероприятий по профилактике и тушению пожаров в населенных пунктах и на объектах зкономики в пожароопасный период 2017 года | до 31.03.2017 г. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций |
| 19 | Создать резервы материально-технических запасов и финансовых средств для профилактики и тушения природных пожаров, определить порядок их хранения, использования и доставки. | до 01.04. 2017 г. | ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество» |
| 20 | Оборудовать на реках, озёрах и прудах подъезды к водоёмам и пирсы для забора воды пожарными автомобилями и техникой, приспособленной для целей пожаротушения, а также провести мероприятия по их углублению и очистке. Водонапорные башни оборудовать специальными устройствами для забора воды пожарной техникой. | до 10.04.2017г. | Главы администраций поселений |
| 21 | Организовать проведение очистки территории муниципального образо-вания, а также объектов экономики и населённых пунктов от сгораемого мусора и сухой растительности. Установить запрет в границах населенных пунктов несанкционированных палов травы, мусора с изданием соответствующих нормативных правовых актов | до 25.04. 2017 г. постоянно | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций |
| 22 | Провести обустройство минерализованных полос по периметру населённых пунктов, расположенных в угрожаемой зоне от лесных массивов и сельхозугодий. | до 25.04. 2017 г. | Главы администраций поселений |
| 23 | В период наивысшей пожарной опасности организовать силами местного населения, членами добровольной пожарной охраны круглосуточное дежурство и патрулирование наиболее пожароопасных участков, особен-но в ночное время, а также их обеспечение шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями. | постоянно | Главы администраций поселений, ДПО |
| 24 | Активизировать работу с населением, с использованием СМИ, по предупреждению пожаров, а также по обучению населения правилам пожарной безопасности. Обеспечить своевременное доведение до населения информации о пожарной обстановке на территории поселения. | постоянно | Главы администраций поселений |
| 25 | Провести инвентаризацию и организовать проверку готовности к использованию по прямому предназначению имеющейся пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, правильное её содержание и своевременное техническое обслуживание. | до 01.04.2017г. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций, ПСЧ 34 ФГКУ 8 ОФПС по Калужской обл. ПЧ 49, ПЧ 65 ПСС по Калужской области (по согласованию) Отдел по ГО,ЧС и МОБ работе |
| 26 | Обеспечить свободные подъезды к пожарным гидрантам, пожарным водоемам. | до 01.04. 2017г. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций |
| 27 | В учебных заведениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» организовать проведение занятий по соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в лесу. | до 20.05.2017г. | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |

Заведующий отделом по ГО и ЧС, МОБ работе и экологического контроля

В.Н. Неясов

Исполнитель:

Главный специалист отдела по ГО и ЧС, МОБ работе

В.И. Антонов

Согласовано:

Заведующий отделом по ГО и ЧС, МОБ работе

В.Н. Неясов

Заведующий правовым отделом                                                    М.В. Сафронова

ЛИСТ РАССЫЛКИ:

2 экз. - Малоярославецкая районная администрация

1 экз. - отдел ГО и ЧС

1 экз. – Главам администраций сельских поселений

1 экз. – МКУ ЕДДС

1 экз. - ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество»

1 экз. – ОМВД России по Малоярославецкому району

1 экз. – ПСЧ-34 ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»

1 экз. – ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района»

1 экз. – ДРСУ ОАО «Калугаавтодор №5» Малоярославецкий участок

1 экз. – АО «ДЭП 40»