КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2017				                                                                 № 974

Об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района «Малоярославецкий район»

В целях организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район», повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» по реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 19.05.2017 №310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального района «Малоярославецкий район», Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» (приложение 1).

- Утвердить Положение о Совете по проектному управлению при Главе Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (приложение 2).

- Органам местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» при разработке и реализации проектов руководствоваться утверждаемыми Положениями.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Малоярославецккой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий  район»                                                             А.В. Иванов

Приложение 1 к постановлению

Малоярославецкой районной администрации

муниципального района «Малоярославецкий район»

от 14.07.2017 № 974

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»

- I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» (далее - Положение).

2. Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения результатов при реализации проектов в Малоярославецком районе (далее - проекты), что достигается за счет:

- соблюдения или сокращения сроков достижения требуемого результата;

- обеспечения эффективного использования ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов;

- повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район»;

- обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов.

3. В настоящем Положении используются следующие термины:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в сфере социально-экономической и инвестиционной политики Малоярославецкого района;

проектная деятельность - деятельность, связанная с предпроектной подготовкой, реализацией и завершением проекта.

- II. Участники проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район»

4. Организационная структура участников проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» включает себя:

4.1 Совет.

4.2. Куратор проектной деятельности.

4.3. Куратор проекта.

4.4. Заказчик проекта.

4.5. Руководитель проекта.

4.6. Проектная команда.

4.7. Администратор проекта.

4.8. Уполномоченный орган.

4.9. Проектный комитет.

5. Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативным совещательным органом, образованным по решению Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».

5.1. Совет:

5.1.1. Рассматривает предложения по проекту.

5.1.2. Рассматривает паспорта проектов и готовит заключение на паспорта проектов.

5.1.3. Рассматривает сводные планы проектов.

5.1.4. Одобряет проекты и рекомендует их к реализации в соответствии с настоящим Положением.

5.1.5. Рассматривает отчеты при реализации проектов, включая регулярные сводные отчеты по реализуемым проектам.

5.1.6. Формирует рекомендации по вопросам, которые в соответствии с настоящим Положением относятся к сфере его деятельности.

6. Куратор проектной деятельности определяется из числа заместителей Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» на основании распоряжения.

6.1. Куратор проектной деятельности:

6.1.1. На основании рекомендаций Совета дает поручение куратору проекта об организации разработки паспорта проекта, сводных планов проекта, начале реализации проекта, о внесении изменений в паспорт и/или сводные планы проекта, о завершении проекта (в том числе досрочном) либо о приостановлении или прекращении проекта.

6.1.2. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» в сфере реализации проектной деятельности.

7. Куратор проекта - должностное лицо - заместитель Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», которое в соответствии с поручением Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» или куратора проектной деятельности определено ответственным за реализацию проекта в рамках полномочий, определенных нормативными правовыми актами муниципального района «Малоярославецкий район».

8.1. Куратор проекта:

8.1.1. Назначает руководителя проекта и участников проекта, находящихся в его подчинении либо являющихся должностными лицами, деятельность которых непосредственно координирует и контролирует куратор проекта.

8.1.2. Дает поручение руководителю проекта по разработке паспорта проекта, сводных планов по реализации проекта, внесению изменений в паспорт проекта и сводные планы по реализации проекта, подготовке отчетов о завершении этапа проекта, о завершении проекта.

8.1.3. Направляет паспорт проекта на рассмотрение для заключения в Совет.

8.1.4. Формирует список потенциальных участников проекта и содействует их привлечению к участию в проекте.

8.1.5. Устанавливает цели и показатели деятельности руководителя проекта в пределах реализации предоставленных ему полномочий, оценивает эффективность и результативность его деятельности.

8.1.6. Запрашивает у органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, иных организаций и лиц в установленном действующим законодательством порядке информацию и документы, необходимые для реализации проекта.

8.1.7. Согласовывает отчеты о реализации проекта и направляет их на рассмотрение в Совет.

8.1.8. Занимается разрешением рисков и проблем реализации проекта, выходящих за рамки компетенции руководителя проекта.

9. Руководитель проекта - должностное лицо – руководитель структурного подразделения Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», находящиеся в подчинении куратора проекта, либо должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район», деятельность которого непосредственно координирует и контролирует куратор проекта, отвечающее за организацию достижения целей реализации проекта и осуществляющее непосредственное управление проектом.

9.1. Руководитель проекта:

9.1.1. Обеспечивает разработку паспорта проекта согласно приложению 1 к настоящему Положению и направляет паспорт проекта куратору проекта.

9.1.2. В случае получения положительного заключения после рассмотрения на Совете направляет одобренный паспорт проекта в уполномоченный орган.

9.1.3. Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе плана контрольных событий проекта по форме согласно приложению 2 и плана-графика  проекта. Направляет разработанные документы в уполномоченный орган.

9.1.4. Дает рекомендации куратору проекта в отношении состава проектной команды, формируемой для реализации  проекта.

9.1.5. Осуществляет руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения проекта.

9.1.6. Осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей запланированных результатов в соответствии со сроками осуществления проекта.

9.1.7. Формирует и организует деятельность проектной команды, распределяет задачи между ее членами. Состав проектной команды формируется руководителем проекта  по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

9.1.8. Готовит проекты запросов в органы исполнительной власти Калужской области, органы местного самоуправления, в иные организации по вопросам реализации проекта.

9.1.9. Обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта, которую предоставляет в уполномоченный орган.

10. Заказчик проекта - орган местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район», осуществляющий полномочия в сфере реализации проекта. Заказчик проекта определяется в соответствии с поручением Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».

10.1. Заказчик проекта:

10.1.1. Разрабатывает предложения по проекту по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и направляет для заключения в Совет.

11. Проектная команда  - группа сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, привлекаемых организаций, а также сторонних экспертов.  Проектная команда формируется руководителем проекта с целью эффективного достижения целей проекта и создается на срок реализации проекта.

11.1 Проектная команда состоит из куратора проекта, руководителя проекта, администратора проекта и членов проектной команды. Состав проектной команды утверждается распоряжением Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».

11.2. Члены проектной команды:

11.2.2. Принимают участие в разработке плана-графика проекта.

11.2.3. Участвуют  в выявлении рисков и проблем реализации проекта.

11.2.4. Участвуют в разработке предложений о корректирующих мерах и мерах, предупреждающих возникновение рисков и проблем реализации проекта.

11.2.5. Формами деятельности проектной команды являются заседания и/или исполнение решений, принятых на заседаниях. Срочные задачи могут ставиться руководителем проекта членам проектной команды в период между проведением заседаний.

11.2.6. Обязаны посещать заседания проектной команды, участвовать в обсуждении вопросов повестки, давать предложения и выполнять поручения руководителя проекта в рамках своей компетенции.

11.2.7. Принимают решения большинством присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос руководителя проекта является решающим.

11.2.8. В случае несогласия члена проектной команды с принимаемым решением он имеет право на приобщение особого мнения к протоколу.

12. Администратор проекта  - должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район», выбираемый из состава членов проектной команды.

12.1. Администратор проекта:

12.1.1. Организует сбор  и подготовку отчетности для руководителя проекта.

12.1.2. Осуществляет подготовку  и протоколирование заседаний проектной команды.

12.1.3. Проводит согласование паспорта проекта и рабочего плана  проекта с заинтересованными сторонами проекта.

12.1.4. Отслеживает выполнение поручений.

12.1.5. Оказывает помощь руководителю проекта в решении отдельных задач.

13. Уполномоченный орган – отдел экономического развития администрации района - обеспечивает координацию и методическое обеспечение  деятельности по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район».

13.1. Уполномоченный орган:

13.1.1. Ведет реестр проектов по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

13.2. Обеспечивает подготовку сводного отчета о реализации проектов для представлениях в Совет.

14. Проектный комитет формируется распоряжением Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»  в случае реализации сложных и масштабных проектов на основании рекомендаций Совета как совещательный орган в целях сопровождения реализации одного или нескольких проектов и обеспечивает рассмотрение отчета о реализации проекта, подготовку и направление предложений по вопросу дальнейшей реализации проекта куратору проектной деятельности.

- III. Стадии организации проектной деятельности

14. Проектная деятельность в отношении каждого проекта включает следующие стадии:

14.1. Предпроектная стадия.

14.2. Стадия реализации проекта.

14.3. Стадия завершения проекта.

Приложение 1 к Положению

«Об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района «Малоярославецкий район»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | <указывается полное наименование проекта> |
| --- | --- |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Заказчик проекта |  |
| Администратор проекта | Администратор проекта- должностное лицо органа исполнительной власти, отвечающее за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проектов. <Указывается Ф.И.О. > |
| Участник проекта | Участник проекта – должностное лицо, участвующее в реализации проекта на основании поручения его вышестоящего руководителя. Участник проекта принимает непосредственное участие в реализации проекта в рамках своих функций и полномочий. <Участники проекта определяются Составом рабочей группы настоящего Паспорта проекта по согласованию> |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| Основания для инициации проекта | <Указать основания для инициации проекта, например, нормативно-правовые акты, устанавливающие необходимость реализации проекта > |
| --- | --- |
| Проблема (проблемы) проекта | <Указать проблемы, для разрешения которых необходима реализация проекта> |
| Продукт проекта | <Указать продукт проекта> Продукт проекта - объект, появляющийся после выполнения проекта: материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания, ноу-хау и т.д. |
| Результат (результаты) проекта | <Указать планируемый результат (результаты) проекта, который будет достигнут посредством реализации мероприятий проекта> |
| Критерии успеха проекта | <Указать измеримый критерий (критерии) успешного завершения проекта> Критерии успеха проекта – совокупность однозначных и ясных показателей (признаков), которые дают возможность судить об успешности выполнения проекта. |
| Цель (цели) проекта | <Указать цель (цели) проекта> Формулировка целей должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Цель формулируется исходя из проблемы. |
| Задачи проекта | <Указать задачи проекта> Задачи проекта - декомпозиция цели (ей) проекта с выделением конкретных, измеримых, достижимых, ограниченных во времени частей проекта (задач проекта). |
| Период реализации проекта | <Указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив этапы (при необходимости)> |
| Риски реализации проекта | <Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта> Риски проекта – вероятностные события, которые в случае их наступления могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект. |
| Заинтересованные стороны проекта | <Наименования организаций, подразделений, Ф.И.О. > Заинтересованные стороны проекта – должностные лица или структурные подразделения органа местного самоуправления, а также внешние организации, которые активно участвуют в проекте, могут влиять на проект, или интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта. |
| Взаимосвязь с другими проектами, процессами, системами | <Указать взаимозависимые проекты> |

Приложение 2 к Положению

«Об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района «Малоярославецкий район»

План контрольных событий проекта

<Указать наименование проекта>

План контрольных событий – инструмент проектного управления, укрупненный план проекта, который является частью Паспорта проекта, включает наиболее значимые контрольные события, сроки их выполнения, ответственных исполнителей и служит основой для создания Плана-графика проекта.

| № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Результат | Ответственный исполнитель | Согласующие | Дата наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | <Указать наименование контрольного события проекта > |  |  |  | ДД.ММ.ГГ. |

Приложение 3 к Положению

«Об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района «Малоярославецкий район»

Состав проектной команды

Участник проекта – должностное лицо, участвующее в реализации проекта на основании поручения его вышестоящего руководителя. Участник проекта принимает непосредственное участие в реализации проекта в рамках своих функций и полномочий.

| № п/п | Наименование проектной роли | ФИО должностного лица | Должность, организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 4 к Положению

«Об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района «Малоярославецкий район»

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. инициатора проекта |  |
| Должность инициатора проекта с полным наименованием организации |  |
| Контактные данные инициатора (адрес, телефон, электронная почта) |  |

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| Основания для инициации проекта | <Указать основания для инициации проекта, например, нормативно-правовые акты, устанавливающие необходимость реализации проекта > |
| --- | --- |
| Период реализации проекта | <Указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив этапы (при необходимости)> |
| Ориентировочная стоимость реализации проекта |  |
| Проблема (проблемы), проекта | <Указать проблемы, для разрешения которых необходима реализация проекта> |
| Продукт проекта | <Указать продукт проекта> Продукт проекта - объект, появляющийся после выполнения проекта: материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания, ноу-хау и т.д. |
| Результат (результаты) проекта | <Указать планируемый результат (результаты) проекта, который будет достигнут посредством реализации мероприятий проекта> |
| Критерии успеха проекта | <Указать измеримый критерий (критерии) успешного завершения проекта> Критерии успеха проекта – совокупность однозначных и ясных показателей (признаков), которые дают возможность судить об успешности выполнения проекта. |
| Цель (цели) проекта | <Указать цель (цели) проекта> Формулировка целей должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Цель формулируется исходя из проблемы. |
| Задачи проекта | <Указать задачи проекта> Задачи проекта - декомпозиция цели (ей) проекта с выделением конкретных, измеримых, достижимых, ограниченных во времени частей проекта (задач проекта). |
| Риски реализации проекта | <Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта> Риски проекта – вероятностные события, которые в случае их наступления могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект. |
| Заинтересованные стороны проекта | <Наименования организаций, подразделений, Ф.И.О. > Заинтересованные стороны проекта – должностные лица или структурные подразделения органа исполнительной власти, а также внешние организации, которые активно участвуют в проекте, могут влиять на проект, или интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта. |
| Взаимосвязь с другими проектами, процессами, системами | <Указать взаимозависимые проекты> |
| Степень проработанности проекта | <Укажите степень проработанности проекта, например, идея, технико-коммерческое предложение, технико-экономическое обоснование, бизнес-план, иное> |
| В качестве кого Вы готовы выступить | <Заказчик проекта, Куратор проекта, Исполнитель проекта, Руководитель проекта> |
| Дополнительная информация по проекту, которую Вы хотели бы указать |  |

Прошу зарегистрировать проектное предложение.

Дата «       »                      20____г.

Приложение 5 к Положению

«Об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района «Малоярославецкий район»

Реестр проектов

Дата _______________

| № | Название проекта | Уровень контроля проекта (Совет / Проектный комитет по направлению) | Куратор проекта | Руководитель проекта | Дата начала проекта | Дата окончания проекта | Текущая стадия проекта | Статус проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 2 к постановлению

Малоярославецкой районной администрации

муниципального района «Малоярославецкий район»

от 14.07.2017 № 974

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГЛАВЕ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1. Совет при Главе Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» по  проектному управлению (далее - Совет) является коллегиальным консультативным совещательным органом при Главе Малоярославецкой районной администрации  муниципального района «Малоярославецкий район», образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район»  с исполнительными органами государственной власти Калужской области, общественными объединениями, городским сообществом и заинтересованными лицами, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с внедрением на территории района проектного управления.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального района «Малоярославецкий район», постановлениями и распоряжениями Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» и настоящим Положением.

2. Задачи Совета

2.1. Формулирование целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям социально-экономического развития муниципального района «Малоярославецкий район, определение важнейших задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения.

2.2. Определение ключевых параметров для формирования проектов и программ по основным направлениям социально-экономического развития муниципального района «Малоярославецкий район» (далее - проекты и программы).

2.3.  Рассмотрение предложений, поступающих от заказчиков от проектов.

2.4. Рассмотрение паспортов проектов и подготовка заключений на паспорта проектов.

2.5. Одобрение проектов и рекомендация  их к реализации.

2.6. Рассмотрение сводных планов проектов.

2.7. Рассмотрение  отчетов при реализации проектов, включая регулярные сводные отчеты по реализуемым проектам, анализ и оценка реализации проектов и программ,  мониторинг достижения целей и показателей проектов и программ.

2.8. Формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию различных сфер деятельности, а также по вопросам, отнесенным к сфере его деятельности Совета.

2.9. Координация деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» с исполнительными органами государственной власти Калужской области, экспертным и предпринимательским сообществами при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией проектов и программ, а также при внедрении в методов автоматизированного проектного управления.

2.10. Внедрение в практику и развитие передовых методов проектного управления.

3. Права Совета

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район, представителей общественных объединений, научных и других организаций.

3.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также иных  специалистов.

4. Организация и порядок деятельности Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя, ответственного секретаря Совета и членов Совета.

4.2. Председателем Совета является Глава Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»

Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

определяет текущие и перспективные направления деятельности Совета;

подписывает протоколы заседаний Совета.

4.3. Заместитель председателя Совета:

осуществляет полномочия председателя Совета в его отсутствие;

назначает заседания и утверждает повестку заседаний Совета.

4.4. Ответственный секретарь Совета:

организует подготовку заседаний Совета;

ведет протоколы заседаний Совета;

информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;

выполняет иные обязанности по поручению председателя Совета или его заместителя.

4.5. Члены Совета:

участвуют в заседаниях Совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

выступают с докладами на заседаниях Совета;

представляют на рассмотрение Совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

выполняют поручения председателя Совета, а также решения Совета;

при невозможности участия в заседании Совета по уважительной причине

(временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка) осуществляют замену лицом, исполняющим его обязанности, известив об этом ответственного секретаря.  В случае замены члена Совета иным лицом указанное лицо в полном объеме обладает правами и выполняет обязанности соответствующего члена Совета;

вносят предложения о внеочередном заседании Совета;

вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;

участвуют в выработке и принятии решений Совета.

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.

4.8. На заседание Совета по решению председателя Совета могут быть приглашены иные лица, не являющиеся членами Совета.

4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в заседании Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии Советом решений.

4.10. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета, и являются обязательными для членов Совета, органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» и подведомственных учреждений.

4.11. Для реализации решений Совета могут издаваться постановления и распоряжения Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», а также даваться поручения и указания Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».